## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PAGINA WEB INTEGRADORA (BETZYBOO)
ACTIVIDADES | FECHA INICIO | DURACION DE DIAS | FECHA FINAL
PLANEACION Desarrollo de la interfaz del usuario con el sitio | 2021-09-20 | 8 | 2021-09-28
CONTENIDO listado de productos contenido para pagina de inicio Detalles de cada producto con fotografias y precios Checkout de las ventas y compras realizadas | 2021-09-29 | 3 | 2021-10-02
DISEÑO Home Chekout Productos Login | 2021-10-03 | 4 | 2021-10-07
DESARROLLO Home Chekout Productos Login | 2021-10-08 | 4 | 2021-10-12
PRUEBAS Test de UX y usabilidad con posible feedback de usuarios | 2021-10-13 | 2 | 2021-10-15
CORRECCIONES | 2021-10-16 | 1 | 2021-10-17

## Hoja2
INICIO | 44459
FINAL | 44486